## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Hours Left
Categories | 40 | 5 | 10 |  |  | 25
Synchronization | 40 | 5 | 6 |  |  | 29
Acccounts | 40 | 5 | 15 |  |  | 20
Reminders | 40 | 5 | 25 |  |  | 10
Settting | Start | semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 3 | semaine 4
heur prevu |  | 40 | 40 | 40 | 40
heur actuel |  | 20 | 56 | 0 | 0
Effort restant | 160 | 140 | 84 | 84 | 84
Burndown ideal | 160 | 120 | 80 | 40 | 0